# 省电力安全生产专项整治实施方案

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述、重要指示精神，认真贯彻省委省政府和国家能源局决策部署，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，深刻汲取“3·21”等事故教训，坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，坚持标本兼治，坚持条块结合，把排查整治与建章立制贯穿全过程，把学习提高与狠抓落实贯穿全过程，把压紧压实责任与细化实化措施贯穿全过程，在全省电力行业组织开展全覆盖拉网式的安全生产专项整治，确保重大风险隐患全面见底并整治到位，着力建立完善长效监管工作机制，务求把各类电力安全风险隐患消除在萌芽状态，提升本质安全水平，化解影响制约电力安全生产的基础性、源头性矛盾问题，防范遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，切实提升安全生产治理体系和治理能力现代化水平，确保电力安全生产形势平稳，为江苏经济社会发展提供安全可靠的电力保障。

二、整治范围

全省电网企业、发电企业、电力建设工程、居民小区电线私拉乱接。

三、整治重点

1.企业安全生产主体责任落实整治重点。一是政治站位不高，对党中央和国务院关于安全生产重要指示学习领会不深，对省委省政府和国家能源局关于电力行业安全生产有关部署安排落实不到位，对防范化解重大安全风险的重要性认识不足，风险隐患不清、管理措施不力，思想麻痹，存在畏难和侥幸心理，在抓落实上存在很大差距；二是全员安全生产责任制落实不到位，未明确各部门、各类人员的安全生产责任，未执行企业全员安全生产责任制公示制度，未落实安全生产责任制考核管理，企业法定代表人和实际控制人作为安全生产第一责任人履职不到位，管业务与管安全脱节，对安全生产不研究、不部署、不督办，安全意识淡薄；三是隐患排查不扎实，对风险隐患视而不见，隐患整治走形式、走过场，整改问题没有盯住不放，风险分级管控和隐患排查治理双重预防没有形成有效机制；四是安全生产基础不扎实，落实安全责任、管理、投入、培训、应急救援和安全生产能力评估“六到位”工作开展不力，在安全生产制度建设、日常检查、员工培训等环节不认真不负责，对班组安全建设和安全生产标准化工作重要性认识不够，工作开展流于形式。

2.电力行业危险化学品和易燃易爆品安全整治重点。重大危险源排查治理不彻底，《关于进一步加强全省燃煤电厂重大危险源（液氨罐区）安全风险防控工作的意见》贯彻落实不到位；位于化工园区、人口集中区和安全距离不符合要求的燃煤电厂液氨罐区尿素替代改造缓慢；构成一、二级重大危险源的液氨罐区未配备独立安全仪表系统；制（储）氢站、燃油罐区、天然气系统等重点区域安全风险管控不到位，危险化学品和易燃易爆品场内装卸、储存、使用等环节安全管理存在漏洞。

3.电力建设施工安全整治重点。一是施工企业无相关资质证书或超越资质范围承揽工程及违法分包、转包工程，盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工，特别是防高坠、防触电、防中毒窒息工作措施不到位，对“煤改电”建设工程施工现场安全监督重视不够；二是施工现场临时用电不规范，脚手架搭拆和使用不规范，通道临边安全措施布置不到位，深基坑、高支模、起重吊装等危险性较大的分部分项工程施工方案审核执行不到位；三是施工项目分包人员培训考核不到位，安全意识淡薄，作业前安全技术交底不到位，特种作业人员存在无证上岗现象，特种设备使用和维护不规范。

4.电力生产作业安全整治重点。一是企业安全生产组织体系不够完善，安全生产各项规章制度未能有效实施，“两票三制”未能严格执行，安全培训和技能培训不到位；二是现场作业人员安全意识有待进一步加强，对设备检修作业、带电作业、动火作业、燃料装卸、灰渣处理等重要环节和重点领域的风险管控不严，触电、高处坠落、物体打击等人身事故和火灾、爆燃等设备事故防范措施不完善。

5.电力系统运行安全整治重点。一是企业对电网运行安全风险梳理不够认真、细致，安全风险管控措施落实不到位；二是电力企业对涉网安全管理不严，对于国家、行业相关标准、规范要求贯彻执行不到位，对相关安全隐患和薄弱环节未进行有效整改；三是电力企业对电力设备安全管理不到位，设备安装、调试、运行、维护等环节存在漏洞。

6.电力行业网络安全整治重点。电力企业贯彻落实电力监控系统安全防护相关规定和要求不到位，安全防护措施仍需强化，态势感知、预警和应急处置能力仍有待提升；新能源发电企业网络安全管理薄弱，存在较多网络安全风险和隐患，威胁电力系统安全稳定运行。

7.电力行业应急管理整治重点。人身伤亡事故、大面积停电事故等应急预案编制、培训不规范，针对液氨泄露、氢站爆炸、油罐火灾等突发情况的实战演练开展不够；应急能力建设评估工作流于形式，应急物资装备、应急救援队伍不满足应急抢险要求；对台风、雨雪冰冻等自然灾害防范不到位，安全隐患排查不彻底，整治措施落实不到位。

8.居民小区电线私拉乱接整治重点。施工临时用电违规拉线供居民生活用电；小区配电设施运行维护不到位，电力线路老化和绝缘破损；在供电线路上擅自接线用电。

四、时序安排

此次安全生产专项整治行动，从2019年11月20日开始，2020年12月结束。坚持标本兼治、条块结合，把排查整治与建章立制贯穿全过程，把学习提高与狠抓落实贯穿全过程，把压紧压实责任与细化实化措施贯穿全过程，着力建立完善抓落实、见成效的长效工作机制。分为三个阶段开展：

（一）学习动员阶段（2019年11月20日至12月上旬）。召开省电力安全生产专业委员会工作会议，对深入开展安全生产专项整治进行动员部署。各设区市电力管理部门要结合本地实际制定具体实施方案，强化组织领导、细化职责分工、落实整治任务。各电力企业要对本单位作业环境、设施设备、安全管理制度等进行全面排查，深入分析安全生产方面存在的短板弱项，制定自查自纠方案，于12月10日前报送江苏能源监管办。

（二）排查整治阶段（2019年12月至2020年9月底）。突出狠抓落实、务求实效，突出条块结合、联动推进，开展全覆盖拉网式电力安全生产专项整治。重点把握三个时间节点：一是2019年12月底前，各电力企业完成今年以来全省大排查大整治和电力建设工程施工、电力设备安全两个专项监管发现隐患问题的整改，对于不能立即整改的，逐一落实事故防范措施并制定整改方案，切实防范事故发生。二是2020年1月至3月底，结合岁末年初电力安全生产工作，加强电网安全风险管控，加强发电机组运行管理，做好重点场所、重要电力用户保电工作，确保元旦、春节及 “两会”期间电力安全生产形势平稳。三是2020年4月至9月底，各电力企业结合迎峰度夏、防汛防台等工作，完成对本单位电力安全生产专项整治行动全覆盖，对排查出的问题隐患持续开展集中整治。在排查整治的同时，各设区市电力管理部门要全面梳理政策层面、制度方面需要研究的事项，及时作出制度性安排；不断夯实属地监管责任，切实消除电力安全监管盲区。各电力企业要及时梳理汇总专项整治行动进展情况，形成的隐患清单于每月底前报送江苏能源监管办。

（三）督查落实“回头看”阶段（2020年10月至12月）。江苏能源监管办会同电力管理部门采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查等多种方式，加强对重点企业的督查检查，特别是对突出问题和重大隐患的整改实施跟踪督办、闭环管理，推动问题隐患整改落实。

五、工作要求

（一）加强组织领导。省政府成立电力安全生产专项整治工作组，江苏能源监管办宋宏坤专员为第一责任人、专项整治工作组组长，省发改委（能源局）、江苏能源监管办、省电力公司分管负责人为副组长，各发电集团江苏公司、省国信集团、江苏核电有限公司分管负责人为成员。各设区市电力管理部门和电力企业要成立由主要负责同志担任组长的专项整治工作组。各单位主要负责同志要亲自安排部署、亲自带队督导，分管领导要具体推动，狠抓落实，确保专项整治各项措施落到实处。

（二）强化责任落实。省电力专项整治工作组指导各设区市电力安全专项整治工作，督促各设区市电力管理部门按照“管行业必须管安全”要求，落实电力属地安全管理责任，切实形成工作合力；监督各电力企业严格落实安全生产主体责任，深入开展拉网式全覆盖专项整治，坚决防范各类电力事故。江苏能源监管办会同省发改委（能源局）负责督促指导电网企业、省统调发电企业做好安全隐患排查治理、电网风险管控，及职责范围内电力建设工程施工安全督查。省发改委（能源局）负责职责范围内居民小区电线私拉乱接综合整治。省电力公司负责配合政府部门检查和指导用户安全用电，督促整改安全隐患，牵头负责居民小区电线私拉乱接隐患排查，配合电力管理部门实施综合整治。

（三）强化问题整改。省电力专项整治工作组企业成员单位要督促所辖电力企业坚持边整边改、整改结合，标本兼治，对整治中发现的问题隐患，第一时间责令限期整改，一时无法彻底整改的，明确专人盯防，严格落实防控措施，在限定时间内整改到位；发现重大隐患的，立即停工停产整顿。各电力企业要将问题隐患整改与企业安全生产保证体系、监督体系建设以及安全基础工作紧密结合，真正查清安全生产状况，真正找准制约安全生产的问题和症结，形成系统有效的安全风险防控长效机制。

（四）强化问责问效。江苏能源监管办与地方电力管理等有关部门相互配合、密切协作，根据“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，严格安全监管执法，采取行政处罚、信用联合惩戒、公开通报等措施，严格落实企业法人、实际控制人主体责任。对发现存在安全生产违法违规行为的电力企业，一律按上限予以处罚；对重大安全隐患整治不力的电力企业及责任人，纳入诚信管理，实施联合惩戒；凡因责任和措施落实不到位导致发生事故的，将从重严肃惩处。

（五）强化协调联动。充分发挥专项整治工作组组织协调作用，由江苏能源监管办会同省发改委（能源局）、省电力公司，组织开展安全督查、交叉检查、专项调研等工作，形成工作合力。建立信息报送和定期会商制度，省电力专项整治工作组企业成员单位、各设区市电力专项整治工作组每周向省电力专项整治工作组报送专项整治进展情况；省电力专项整治工作组每月召开一次协调调度会，传达省专治办关于专项整治的部署要求，分析电力安全生产形势，研究解决重大危险源替代改造、施工现场风险管控等重点、难点问题，推动专项整治行动深入开展、取得实效。

（六）强化舆论宣传。各电力企业要充分利用电视、报纸、互联网等媒体，对开展安全生产专项整治行动进行广泛宣传，要通过悬挂宣传标语、召开宣贯会、发布公告等方式使企业广大职工掌握专项整治行动的政策措施、方法步骤和具体要求，形成深入开展专项整治行动的浓厚氛围。要建立举报奖励机制，通过多种形式向社会公开举报电话或信箱，引导企业职工和社会群众积极参与专项行动，举报各类事故隐患和违法违规行为，形成齐抓安全生产的高压态势。江苏能源监管办将在门户网站设立“除隐患、保安全”专栏，持续曝光专项整治行动中发现的典型案例，倒逼安全生产责任落地落实，推动全省电力安全生产形势稳定向好。

（七）强化总结提升。各设区市电力专项整治工作组、各电力企业于2020年12月10日前将专项整治工作总结报送省电力专项整治工作组。各设区市电力管理部门、各电力企业要将开展专项整治与完善电力安全生产长效机制结合，认真分析梳理专项整治中发现的问题隐患，研究预防隐患产生的治本措施，着力建立健全安全生产风险隐患和突出问题自查自纠长效机制，完善和落实安全生产责任和管理制度，建立健全安全预防控制体系，进一步提高电力安全生产水平。